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项目总体情况                                               表一
	建设项目名称
	德阳市青衣江路水闸工程

	建设单位
	德阳市旌湖水闸事务中心

	法人代表
	龙海军
	联系人
	龙海军

	通讯地址
	德阳市庐山南路一段66号

	联系电话
	13696163950
	传真
	/
	邮编
	618000

	建设地址
	四川省德阳市青衣江路青衣江大桥下游130m处

	项目性质
	新建 √改扩建 技术改造
	行业类别
	河湖治理及防洪设施工程建设（E4822）

	环境影响报告表名称
	《德阳市青衣江路水闸工程环境影响报告表》

	环境影响评价单位
	广州市环境保护工程设计院有限公司

	初步设计单位
	深圳市水务规划设计院股份有限公司

	环境影响评价审批部门
	德阳市生态环境局
	文号
	德环审批

[2015]93号
	时间
	2015年8月5日

	初步设计审批部门
	德阳市水利局
	文号
	德水函

[2020]79号
	时间
	2020年3月30日

	环境保护设施设计单位
	/

	环境保护设施施工单位
	/

	环境保护设施监测单位
	/

	投资总概算
	7638.72万元
	环保投资估算
	100.11万元
	占比
	1.31%

	实际总投资
	13038.33万元
	实际环保投资
	75.72万元
	占比
	0.58%

	建设项目开工日期
	2021年6月
	投入试运行日期
	2024年7月

	调查经费
	/

	项目建设过程简述
	德阳市青衣江路水闸工程是德阳为改善绵远河城区段水生态环境、提升城市品质、完善两岸绿色出行体系打造的集防洪、生态蓄水、人行交通、城市景观于一体的重点城市水生态环保项目，项目总投资13038.33万元，选址于青衣江路大桥下游约130米处，规划建设17孔单孔宽16米的水闸，正常蓄水位494米，蓄水深度3米，蓄水后回水长度达4.3公里，相应蓄水库容206万立方米。

项目自2019年启动前期规划工作，先后完成可行性研究、初步设计编制，取得可研批复、环评批复、水保批复等核心行政审批文件，明确由德阳市水利局主管、德阳市建设投资发展集团作为业主单位、德阳建工集团杰阳项管公司担任代建单位，2021年初项目正式纳入实施计划并落实足额资金保障，2021年3月29日完成项目招投标，完成施工图设计、预算编制、工程量清单核定等全部开工前准备工作，于2021年6月26日正式开工建设；开工初期受汛期河道施工限制，项目先行推进主河道外桩基施工，期间克服河道地质复杂、桩基施工多次出现塌孔等技术难题，2021年10月20日汛期结束后全面进入河道内下河施工作业，稳步推进水下核心工程建设，至2022年7月5日完成338根桩基础、17个闸室底板、14块消力池、18个闸墩、9块海漫、16块上游铺盖等全部水下工程施工，同步完成超半数交通桥预制箱梁吊装、桥面及观景平台浇筑作业，累计完成工程投资6500万元，占计划总投资的50.2%，后续持续推进主体工程攻坚，于2022年12月完成闸桥主体工程建设，同步完成17扇门叶、17套启闭设备及控制设备的安装调试，于 2022 年 12月30日顺利完成下闸试蓄水，实现旌湖水面向北延伸4.3公里的核心建设目标；试蓄水完成后，项目随即进入上部风貌工程及附属配套设施建设阶段，2023年5月完成“飞鸟展翅”造型的上部风貌钢结构主体工程，后续持续推进管理房建设、装饰装修、附属工程收尾及设备联动调试工作，于2024年4月30日实现工程全面完工，2024年5月至6月期间，项目完成分部工程、单位工程验收及水保、环保等各类专项验收，对验收发现的问题完成全面整改闭环，最终于2024年7月初顺利通过竣工验收并实现全面对外开放，正式进入试运行阶段，全面发挥其防洪调蓄、生态修复、便民通行、城市景观提升等综合功能。



	编制依据
	（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修正，2015年1月1日）起施行；
（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正，2018年10月26日起施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正，2018年1月1日起施行）；
（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021年修正，2022年6月5日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订，2020年9月1日起施行）；
（6）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正，2017年10月1日起施行）；
（7）原环境保护部，国环规环评[[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日）；
（8）原环境保护部，《建设项目竣工环境保护验收技术规范—生态影响类》（HJ/T394-2007）；
（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）；
（10）环境保护总局，环函[2002]222 号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（2002年8月21日）；
（11）原环境保护总局，环办[2003]26 号《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（2003年3月28日）；
（12）《交通建设项目环境保护管理办法》，中华人民共和国交通部，2003年6月1日；
（13）原四川省环境保护厅，（环办[2015]113号）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（2015年12月31日）；
（14）原四川省环境保护厅，川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（2003年1月7日）；
（15）原四川省环境保护厅，川环发[2006]61号《四川省环境保护局关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（2006年6月6日）；
（16）《德阳市青衣江路水闸工程环境影响报告表》（广州市环境保护工程设计院有限公司，2015年7月）；

（17）德阳市生态环境局关于德阳市水务局《德阳市青衣江路水闸工程环境影响报告表的批复》（德环审批[2015]93号，2015年8月5日）；

（18）项目竣工相关资料。




调查范围、因子、目标、重点                                  表二

	调查范围
	本项目根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）及本工程主要环境影响因素以及本工程《环境影响报告表》中所作的预测分析，确定本次工程竣工环境保护调查的范围如下。

1、生态环境调查范围：项目建设区和直接影响区为主要调查范围。调查内容包括临时堆土、拦渣、绿化等区域；

2、声环境调查范围：项目边界外200m范围内主要声环境敏感点；

3、环境空气调查范围：边界外200m范围内主要环境敏感点；

4、地表水环境调查范围：绵远河。

	调查

因子
	根据该工程《环境影响报告表》中所作的预测分析以及德阳市生态环境局对项目环境影响报告表的审批意见，结合本工程施工过程主要影响以生态环境为主的特点，确定本次调查因子如下：

1、生态环境：生态保护措施及生态恢复效果调查，工程扰动区域地表水环境质量、临时占地恢复情况、水土保持措施的落实情况等；

2、大气环境：回顾调查施工期扬尘治理措施；

3、水环境：回顾调查废水的处理方式、排放去向；

4、声环境：等效连续A声级Leq；

5、固体废物：固废处理方式、排放去向。

	环境

敏感

目标


	本项目所在地不涉及珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、水土流失重点防治区、文物保护单位等环境敏感区，评价范围内绵远河河段无地表饮用水取水功能，项目周边也不涉及集中式地下水饮用水源保护区。验收调查范围内，本工程施工段位于青衣江路大桥下游130m处，该河段左岸防洪堤外为河滩荒地，河滩荒地宽约100m，荒地外为正在修建的万兴魅力城；右岸70m处为德阳文化馆，190m处为龙湾上城，西南方260m处为正在修建的春天印象。以下列出主要受影响的环境敏感点，详见表2-1。



	调查重点
	表2-1项目环境敏感目标

序号

环境要素

敏感点

位置

距离（m）
性质

保护级别

实际变

化情况

1

大气环境、声环境

春天印象

水闸西南岸
约260m

居住
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）过渡阶段二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2

类

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准（标准更新）；《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2

类
2

龙湾上城

水闸右

岸

约190m

居住

德阳文化馆

约70m

文化

3

地表水环境

绵远河

/

穿越

排洪、纳污

《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）
Ⅲ类标准

无变化

4

生态环境

周边陆地及水生生态环境

保护生物多样性，水土保持

无变化

由表2-1可知，项目主要受影响敏感点为学校、居住及绵远河，影响时段主要为施工期，环境要素主要为大气环境、声环境、地表水环境及生态环境。

	
	本次调查的重点是工程施工期内声环境、大气环境，水环境，固废、生态环境对项目区域造成的影响；工程试运营期造成的声环境影响，以及环境影响报告表及设计中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性，并对存在的问题提出环境保护补救措施。

1、核查实际工程内容及方案设计变更情况；

2、环境敏感保护目标基本情况及变更情况；

3、实际工程内容及方案设计变更造成的环境影响变化情况；

4、环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果；

5、环境质量和主要污染因子达标情况；

6、工程施工期和试运营期实际存在的环境问题；

7、工程环保投资情况。




验收执行标准                                               表三

	环境

质量

标准
	根据项目区域环境区划要求，结合德阳市生态环境局确认的环境质量标准，本次竣工环境保护验收调查，原则上采用该项目环境影响评价时所采用的标准，对已修订新颁布的标准则采用替代后的新标准进行校核。

（1）环境空气质量

工程区域属大气环境功能二类区，采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准评价。标准见表3-1。

表3-1大气环境质量标准限值
序号

污染物项目

平均时间

浓度限值

标准来源

1

SO₂

年平均

60μg/m³

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准

24小时平均

150μg/m³

1小时平均

500μg/m³

2

NO₂

年平均

40μg/m³

24小时平均

80μg/m³

1小时平均

200μg/m³

3

PM10

年平均

70μg/m³

24小时平均

150μg/m³

4

PM2.5
年平均

35μg/m³

24小时平均

75μg/m³

5

臭氧（O₃）
日最大8小时平均

160μg/m³

1小时平均

200μg/m³

6

TSP

年平均

200μg/m³

24小时平均

300μg/m³

（2）地表水环境质量

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，主要指标的标准值见表3-2。

表3-2地表水环境质量标准

项目

pH（无量纲）

CODCr

BOD5

NH3-N

石油类

标准值

6~9

≤20

≤4

≤1

≤0.05



	
	（3）声环境质量

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准限值见表3-3

表3-3声环境质量标准单位：dB（A）
环境要素

项目

标准

功能区

声环境

昼间

60

2类

夜间

50



	污染物

排放标准
	（1）废水：施工期生产废水和生活污水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，运行期生活污水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，绵远河水体达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类水域标准。
（2）大气污染物：施工期场地扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中德阳市排放浓度限值。大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，营运期基本无大气污染物。
表3- 4 四川省施工场地扬尘排放标准

监测项目

区域

施工阶段

监测点排放限值（μg/m3）

监测时间

TSP

德阳市

土方开挖/土方回填阶段

600

自监测起持续15分钟

其他工程阶段

250

表3- 5 大气污染物综合排放标准

序号

污染物

标准限值

1

二氧化硫

0.40mg/m3
2

氮氧化物

0.12mg/m3
颗粒物

1.0mg/m3
（3）噪声：施工期执行《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。工程周边居民点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

表3- 6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A）

环境要素

项目

标准

声环境

昼间

70

夜间

55

表3-7 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A）

环境要素

项目

标准

功能区

声环境

昼间

60

2类

夜间

50

（4）固体废物

一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准。

	总量

控制

指标
	本项目为非污染型生态影响类工程，因此不涉及总量控制指标。


工程概况                                                   表四

	项目名称
	德阳市青衣江路水闸工程

	项目地位置
	四川省德阳市青衣江路青衣江大桥下游130m处

	主要工程内容及规模：

青衣江路水闸位于四川省德阳市青衣江路青衣江大桥下游130m处，该工程系城市水景观工程。水闸正常蓄水位494.00m，回水至绵远河大桥下游约50m处，回水长度4.3km。

水库正常蓄水位494.00m，枢纽建筑物主要由上游铺盖、挡水闸段及下游消能防冲设施等组成。闸顶轴线长333.3m，共设置闸门21孔，单孔宽度12m，从左至右共分为9个坝段：左岸挡水坝段，1-21#泄洪闸坝段（共分为7个坝段），右岸挡水坝段。上游铺盖顺水流方向长10m、宽301m，顶面高程491.00m，结合闸室分缝共分为7段。泄洪闸共设21孔，坝顶高程497.40m，最大坝高9.40m，闸室顺水流方向长14.50m。闸室段采用不带胸墙的平底宽顶堰，闸门尺寸为12.0m×3.5m（宽×高）。工作闸门为露顶式平板钢闸门，采用升卧式启闭，由坝顶2×250kN固定式卷扬机操作。挡水坝段坝型为重力坝，其中左岸挡水坝段长14.50m，右岸挡水坝段长21.00m，坝顶高程497.4m，上游临水面为1.00m混凝土挡墙，墙后砂卵石碾压回填至高程497.40m，与岸边公路相接；下游坝坡1.25，坡面为40cm浆砌石护坡，起坡点高程488.50m，坡脚抛填大块石防冲。消力池顺水流方向长20.0m，池底高程489.50m，出口高程491.00m，池深1.50m。为防止下游河床冲刷，在护坦出口下游设置抛填大块石防冲槽进行保护。槽底宽1.0m、深5.0m、为上下游边坡1:2的梯形断面，槽长9m，宽至河床两侧岸坡。

表4-1主要建设内容表

类别

名称

环评情况

实际建设情况

变化情况

主体工程

闸室

泄洪闸共设17孔，闸段全长316.00m，共分为9个闸段。闸顶高程497.00m，闸室顺水流方向长10.6m。闸室段采用不带胸墙的平底宽顶堰，溢流段闸门尺寸为16.0m×3.0m（宽×高）。边墩（缝墩）厚1.5m，中墩厚2.0m，闸墩上游墩头为圆弧形，圆弧半径为1m、1.5m。泄洪闸孔内布置平板工作闸门一扇，工作闸门露顶溢流式平面升卧（前翻式）钢闸门，采用升卧式启闭，由闸顶QHQ-2*250kN-10m固定卷扬式弧门启闭机操作。两岸连接段顶高程为497.00m。闸顶上游侧设置人行观光桥，两侧设置扶手栏杆，观光桥宽1.50m，桥面高程498.95m；闸顶下游侧设置两岸连接通道（桥），亲水侧设置扶手栏杆，通道宽4.50m。左、右岸通过翼墙顶部回填平台与两岸防洪堤顶公路连接。桩号闸0+002.00~闸0+004.10为闸门启闭平台，平台顶高程498.95m，平台宽2.1m，平台顶部为闸门启闭设备。

泄洪闸共设17孔，闸段全长316.00m，共分为9个闸段。闸顶高程497.00m，闸室顺水流方向长10.6m。闸室段采用不带胸墙的平底宽顶堰，溢流段闸门尺寸为16.0m×3.0m（宽×高）。边墩（缝墩）厚1.5m，中墩厚2.0m，闸墩上游墩头为圆弧形，圆弧半径为1m、1.5m。泄洪闸孔内布置平板工作闸门一扇，工作闸门露顶溢流式平面升卧（前翻式）钢闸门，采用升卧式启闭，由闸顶QHQ-2*250kN-10m固定卷扬式弧门启闭机操作。两岸连接段顶高程为497.00m。闸顶上游侧设置人行观光桥，两侧设置扶手栏杆，观光桥宽1.50m，桥面高程498.95m；闸顶下游侧设置两岸连接通道（桥），亲水侧设置扶手栏杆，通道宽4.50m。左、右岸通过翼墙顶部回填平台与两岸防洪堤顶公路连接。桩号闸0+002.00~闸0+004.10为闸门启闭平台，平台顶高程498.95m，平台宽2.1m，平台顶部为闸门启闭设备。

无变化

防渗排水

水闸地基位于细砂和淤泥质砂土层上，且下层为砂卵石层，渗透系数较大，相对不透水层深度达22m，根据《水闸设计规范》（SL 265-2016）4.3.6条规定：当闸基砂砾石层较厚时，闸室上游可采用铺盖和悬挂式防渗墙相结合的布置形式，闸室下游渗流出口处应设滤层。本工程采用铺盖+防渗墙+护坦排水反滤的防渗排水布置形式。铺盖顺水流方向长14.4m，厚0.5m，采用C20W4F50钢筋混凝土；混凝土防渗墙厚0.6m，深9m（进入中密卵石层深度不小于1m）；消力池护坦设置Φ100PVC排水管，间距3.0m×3.0m，梅花型布置，底部设置反滤排水层。

为了防止侧向绕渗，在上游翼墙墙趾处设置防渗墙，下游翼墙常水位以上设置排水孔。

水闸地基位于细砂和淤泥质砂土层上，且下层为砂卵石层，渗透系数较大，相对不透水层深度达22m，根据《水闸设计规范》（SL 265-2016）4.3.6条规定：当闸基砂砾石层较厚时，闸室上游可采用铺盖和悬挂式防渗墙相结合的布置形式，闸室下游渗流出口处应设滤层。本工程采用铺盖+防渗墙+护坦排水反滤的防渗排水布置形式。铺盖顺水流方向长14.4m，厚0.5m，采用C20W4F50钢筋混凝土；混凝土防渗墙厚0.6m，深9m（进入中密卵石层深度不小于1m）；消力池护坦设置Φ100PVC排水管，间距3.0m×3.0m，梅花型布置，底部设置反滤排水层。

为了防止侧向绕渗，在上游翼墙墙趾处设置防渗墙，下游翼墙常水位以上设置排水孔。

无变化

消能防冲

1~6#闸室段和12~17#闸室消力池段，池长20m，池深1.5m，护坦采用C25W4F50钢筋混凝土，厚1m。桩号闸0+030.000~闸0+047.000为格宾石笼海漫段，长17m，厚1m。桩号闸0+047.000~闸0+052.00为下游防冲槽段，抛填C20混凝土预制块与原河道衔接。

7、8、9、10、11#闸室段（中五孔）消力池段，池长30m，池深2.0m，护坦采用C25W4F50钢筋混凝土，厚1m。桩号闸0+040.000~闸0+057.000为格宾石笼海漫段，长17m，厚1m。桩号闸0+057.000~闸0+062.00为下游防冲槽段，抛填C20混凝土预制块与原河道衔接。

1~6#闸室段和12~17#闸室消力池段，池长20m，池深1.5m，护坦采用C25W4F50钢筋混凝土，厚1m。桩号闸0+030.000~闸0+047.000为格宾石笼海漫段，长17m，厚1m。桩号闸0+047.000~闸0+052.00为下游防冲槽段，抛填C20混凝土预制块与原河道衔接。

7、8、9、10、11#闸室段（中五孔）消力池段，池长30m，池深2.0m，护坦采用C25W4F50钢筋混凝土，厚1m。桩号闸0+040.000~闸0+057.000为格宾石笼海漫段，长17m，厚1m。桩号闸0+057.000~闸0+062.00为下游防冲槽段，抛填C20混凝土预制块与原河道衔接。

无变化

翼墙

上游延伸至铺盖末端，下游延伸至边孔消力池末端。墙顶高程为497.00m，墙身采用C25W4F50钢筋混凝土。墙后砂卵石碾压回填至高程497.00m，与岸边公路相接。下游布置有水闸控制室、中控室。右岸连接段长（垂直水流方向）约8.5m，采用扶壁式挡墙作为翼墙，上游延伸至铺盖末端，下游延伸至边孔消力池末端。墙顶高程为497.00m，墙身采用C25W4F50钢筋混凝土。墙后砂卵石碾压回填至高程497.00m，与岸边公路相接。

上游延伸至铺盖末端，下游延伸至边孔消力池末端。墙顶高程为497.00m，墙身采用C25W4F50钢筋混凝土。墙后砂卵石碾压回填至高程497.00m，与岸边公路相接。下游布置有水闸控制室、中控室。右岸连接段长（垂直水流方向）约8.5m，采用扶壁式挡墙作为翼墙，上游延伸至铺盖末端，下游延伸至边孔消力池末端。墙顶高程为497.00m，墙身采用C25W4F50钢筋混凝土。墙后砂卵石碾压回填至高程497.00m，与岸边公路相接。

无变化

临时工程

施工水流控制

分为两期进行施工，一期先围堰右岸12孔，在一期截流前先对左岸原河道进行扩挖修整，左岸形成的束窄河床长约180.0m，束窄后河宽约130.0m；二期围左岸，完成剩余混凝土浇筑及泄洪闸安装，水流由已建12孔泄洪冲沙闸泄洪。

分为两期进行施工，一期先围堰右岸12孔，在一期截流前先对左岸原河道进行扩挖修整，左岸形成的束窄河床长约180.0m，束窄后河宽约130.0m；二期围左岸，完成剩余混凝土浇筑及泄洪闸安装，水流由已建12孔泄洪冲沙闸泄洪。

无变化

施工交通

在青衣江路大桥下游河道左岸修建一条宽6.0m的下河道路，用于大型机械进场及出渣输送。并在闸坝下游左岸修建一条宽6.0m的下河道路，连接施工生活区与工程区，主要用于各种物质的运输及人员的进出。因工程在枯水期施工，可直接从河道运输至工作面。

在青衣江路大桥下游河道左岸修建一条宽6.0m的下河道路，用于大型机械进场及出渣输送。并在闸坝下游左岸修建一条宽6.0m的下河道路，连接施工生活区与工程区，主要用于各种物质的运输及人员的进出。因工程在枯水期施工，可直接从河道运输至工作面。

无变化

办公及生活设施

施工期：高峰期施工人数为160人，平均人数10人

运行期：管理办公室，设人员10

施工期：高峰期施工人数为160人，平均人数100人

运行期：管理办公室，设人员10

无变化

施工期环保措施

大气环境主要保护措施

洒水车、尾气净化器、口罩、头盔等

洒水车、尾气净化器、口罩、头盔等

无变化

水环境主要保护措施

沉淀池、隔油池、预处理池等

沉淀池、隔油池、预处理池等

无变化

声环境主要保护措施

隔声设备、合理规划运输线路、限速禁鸣等措施

隔声设备、合理规划运输线路、限速禁鸣等措施

无变化

固体废物主要保护措施

固体废物主要保护措施

固体废物主要保护措施

无变化

生态环境主要保护措施

垃圾清运车、垃圾桶等

垃圾清运车、垃圾桶等

无变化

人群健康主要保护措施

健康检查、卫生防疫、医疗设备和医疗药品等

健康检查、卫生防疫、医疗设备和医疗药品等

无变化

水土保持主要措施

截、排水沟等工程措施、临时措施和植物措施

截、排水沟等工程措施、临时措施和植物措施

无变化

运营期环保措施

水环境保护措施

项目所在地市政污水管网已铺设完成，因此，工程运行期生活污水经预处理池处理后，由污水管网送至八角污水处理厂处理后排放。

项目所在地市政污水管网已铺设完成，因此，工程运行期生活污水经预处理池处理后，由污水管网送至八角污水处理厂处理后排放。

无变化

生态环境保护措施

运行期间，将在百年一遇防洪堤和二十年一遇防洪堤之间进行景观绿化，尽可能把乔木、灌木以及草本植物因地制宜地配置在群落中，构建合理的景观类型。植物种类的选择应根据当地立地条件，选择乡土植物为宜，营造与自然环境协调的景观环境。

运行期间，将在百年一遇防洪堤和二十年一遇防洪堤之间进行景观绿化，尽可能把乔木、灌木以及草本植物因地制宜地配置在群落中，构建合理的景观类型。植物种类的选择应根据当地立地条件，选择乡土植物为宜，营造与自然环境协调的景观环境。

无变化

土壤环境保护措施

对管理人员的生活污水应严格控制，禁止其任意排放；施工结束后，对工程建设时占压、破坏的土壤应及时复垦。

对管理人员的生活污水应严格控制，禁止其任意排放；施工结束后，对工程建设时占压、破坏的土壤应及时复垦。

无变化

由于项目位于绵远河之上，实际建设中未设置危废暂存间，项目运营期产生的废机油、废含油棉纱手套等由设备维修单位立即带走交资质单位处理，不在现场存放。其余内容及规模与环评一致，相关生态环境保护措施严格按照环评文件及批复落实。

	实际工程量及工程建设变化情况调查：

项目的环保设施与主体工程进行了同步设计，并与主体工程同步完成施工和使用。整个工程建设按环评报告及批复的工程内容进行建设，主要施工节点工艺无变化，环境敏感点无变化。



	生产工艺流程：

1、围堰工程施工

（1）土石围堰施工

堰体主要利用开挖料和回采渣场料，采用1.6-m反铲挖装1St自卸汽车运输，120kw推土机推平、碾压。

粘土填筑：粘土采用外购方式获得，10t自卸汽车运输至现场，0.6m3长臂反铲辅助填筑捣实。

土工膜：土工膜外购，运输至现场后人工铺设。

粉细砂垫层：采用外购方式获得，1St自卸汽车运输转1t机动翻斗车至现场，人工摊铺，人工夯实。

铅丝笼装卵石护坡：采用1.6m反铲挖装，15t自卸汽车运输，人工配合1.6m3反铲铺填。

土石围堰拆除：先下游围堰，再上游围堰。先用反铲拆除至略高于当时河水位高程，再用反铲退挖，尽量利用反铲的挖深能力。1.6~2.0m反铲挖装15t自卸汽车运输至渣场。

（2）M7.5浆砌石纵向围堰施工

M7.5浆砌石纵向围堰施工安排在一枯内，卵石采用拣选河床砂卵石及砂浆采用购买。

M7.5浆砌石：砂浆运输至现场后，采用手推车运输至工作面，卵石采用现场开挖料中拣选，手推车运输至现场，人工砌筑。

M7.5浆砌石拆除：采用液压破碎锤破碎，120kw推土机辅助集渣，1.6m液压挖掘机装15t自卸汽车出渣。

2、主体工程施工

（1）基础处理

1）灌注桩施工

旋挖机钻孔灌注桩施工技术主要包括以下工序：

1、测量定位

使用检验、校准合格的经纬仪、水准仪、钢尺。操作人员应是测量专业技术人员，桩位测量定位误差≤5mm。

2、护筒埋设

护筒的作用是：固定桩孔位置，防止地面水流入，保护孔口，增高桩孔内水压力，防止塌孔，成孔时引导钻头方向。护筒用4～8mm厚钢板制成，内径比钻头直径大100～200mm，顶面高出地面0.4～0.6m，上部开1～2个溢浆孔。埋设护筒时，先挖去桩孔处表土，将护筒埋入土中，其埋设深度在黏土中不宜小于1m，在砂土中不宜小于1.5m。其高度要满足孔内泥浆液面高度的要求，孔内泥浆面应保持高出地下水位lm以上。采用挖坑埋设时，坑的直径应比护筒外径大0.8～1.0m。护筒中心与桩位中心线偏差不应大于50mm，对位后应在护筒外侧填入黏土并分层夯实。

3、设备安装

钻孔灌注桩施工的设备安装要注意以下事项：

桩机安装时要做到三点一线，即天车、转盘中心、桩孔中心在同一铅垂线上，以保证钻孔垂直度，转盘中心同桩孔中心位置偏差≤10mm。钻机安装必须平稳、牢固，钻进中不得有位移，底座应垫实，在钻进中经常检查。

吊移设备，必须由持有专业执照的起重人员作业，严禁无证操作，吊移钻机时由专人指挥。

设备安装就位之后，应精心调平，安装牢固，作业之前应先试运转，以防止成孔或灌注中途发生机械故障。

所有的机电设备接线要安全可靠，位于运输道路上的电缆应加外套或埋设管道保护。

各项设备的安装、使用、搬迁、拆卸和维护保养应按其使用说明书正确操作使用。

4、循环系统设置

据场地的实际情况，对循环系统的设置进行合理布局，并要求冲洗液循环畅通，易于清除钻渣。循环池容量不宜小于12m³，沉淀池容量不宜小于8m³，以确保冲洗液正常循环，循环槽的坡度以1：100为宜。

5、钻进成孔

钻进中应严格按规范操作，建立岗位责任制、交接班制度、质量检查制度等。钻进中若出现坍孔、涌砂、掉钻等异常情况，应及时分析事故原因，作出判断，立即处理。钻进中技术参数根据地层情况确定。采用牙轮或滚刀钻头钻进硬岩时，要采用配重加压，配重数量视不同口径和地层情况而定。

6、清孔

采用正循环或反循环清孔，端承桩孑L底沉渣不宜大于50mm，摩擦桩孔底沉渣不宜大于300mm，摩擦端承、端承摩擦桩不宜大于100mm。

7、钢筋笼吊放

钻孔灌注桩施工中，钢筋笼的吊放应注意以下事项：

钢筋笼在运往桩位的过程中要保持水平，严禁拖拉以致钢筋笼变形。

吊放钢筋笼入孔时，应对准孔位，轻放、慢放，不得左右旋转，若遇阻应停止下放，查明原因进行处理。严禁高起猛落，强行下人。

分节制作的钢筋笼在孔口焊接时，上下两节主筋位置应对正，使钢筋笼的上、下两节轴线一致。

8、混凝土灌注

钻孔灌注桩施工中，混凝土灌注应注意以下事项：

根据桩孔直径确定导管直径，一般导管直径φ200～350ram，导管使用前应进行密封试验，试验压力≥0.6MPa，导柜管连接光滑、可靠。安装导管时，其导管底口距孔底以300～500mm为宜。

宜用水泥隔水塞或插板隔水塞，隔水塞位置应在泥浆面以上400mm处。

根据初灌量确定漏斗体积，初灌量确保导管埋深大于0.8m。

灌注时，应先配制0.1～0.3m³水泥砂浆置于隔水塞上面，然后按混凝土配比灌注。并测定初灌量埋管深度，做好钻孔灌注桩混凝土灌注记录。

测锤是检测混凝土面的工具，规格为φ75mm×l00mm的普通钢材，其重量以大于2.5kg为宜。

初灌量正常后，应连续不断地进行灌注，中间间断时间不宜超过15分钟，灌注过程中，应经常用测锤测混凝土面的上升高度，保持导管埋深在2～6m。

拆卸导管时轻提、慢放，防止导管刮、提钢筋笼。灌注完毕及时清洗导管。

9、桩顶控制

桩顶标高控制应比设计桩顶标高高出0.5～1.0m。

振冲碎石桩施工

桩的施工顺序一般采用“由里内外”或“一边推向另一边”的方式，因这样有利于挤走部分软土。如果“由外向里”制桩，中心区的桩很难做好。对抗剪强度很低的软粘土地基，为减少制桩时对原土的扰动，宜用间隔跳打的方式施工。

制桩操作步骤：

所谓操作步骤亦指碎石桩施工过程，它包括成孔、清孔、加料和振密，步骤如下：

第一步：将振冲器对准桩位，开水开电，检查水压、电压和振冲器的空载电流值是否正常。

第二步：启动施工车或吊机的卷扬机，使振动器以1-2m/min的速度在土层中下沉。下沉时注意不要使电流值超过电机额定值。因为电流值的变化定性地反映出土的强度变化。一旦超过，说明土的强度太大，此时必须采用相应措施以使土松动，而后继续进行。

第三步：当振冲器达到设计加固深度以上30～50cm，开始将振冲器往上提，直至孔口。

第四步：重复2、3步骤一至二次。如孔上有泥块堵住，应把它挖去。最后，将振冲器停在设计加固深度以上30～50cm处清孔。

第五步：清孔一二分钟后，往孔内倒0.15～0.5的碎石，然后用振冲器振密实。同时有部分石料挤入孔壁中得以加固。如此重复上述步骤，一根桩体也就自下而上形成了。

另外，在填料过程中做到“连续填料，多填慢震”，经过反复地填料及震冲，使得碎石挤压密实成桩。在填料震冲时，密实电流应达到50～60A，水压也应达到60～80N/cm攩2搅，留震时间应大于30s。当振冲器工作时，振冲器电机的电流超过规定值时（50～60），能自动报警--电铃发出音响，此时提醒操作者应将振冲器向上提起。振实质量由密实电流控制。施工时应注意做好记录，既填好制桩统计图。内容有：桩号、制桩深度、填料量、时间和完成日期。

2）防渗墙施工

测量放样：根据地下连续墙轴线定出导墙挖土位置。

挖土：测量放样后，采用机械挖土和人工修整相结合的方法开挖导墙。挖土标高由人工修整控制。

垫层：根据导墙设计宽度，事先加工木模，根据地下墙轴线位置固定木模，复核尺寸后浇砼垫层。

立模及浇砼：在砼垫层面上定出导墙位置，再扎钢筋。导墙外边以土代模，竖边两侧立模板。本工程的模板采用钢模板，人工立模。砼浇筑采用砼泵输送，振捣器振捣，人工浇筑、抹面。

拆模及加撑：砼浇筑2～3天后可以拆模，同时在内墙上面分层支撑100mm方木，防止导墙向内挤压，方木水平间距1.2m，上下间距为0.8m。

（2）土石方开挖

工程土石方开挖分为闸室、铺盖、消力池、海漫及防洪堤基础开挖，此部分采用1.6m³液压反铲挖装，120马力推土机集料，12T自卸汽车运至弃渣场。局部地段采用人工开挖。

（3）土石回填

本工程土石回填主要为基础换填及上下游连接段堤防的填筑。此部分的填筑料主要利用开挖料及外购料，均采用1.6m³液压反铲挖装、12吨自卸汽车上堤卸料，74KW推土机平场，人工洒水，13.5T振动碾碾压，分层厚度与碾压遍数由现场试验确定。

（4）反滤料施工

反滤层由于厚度较小，施工时采用人工摊铺，做到层次分明，保证结构要求。

（5）砼施工

主体工程砼量3.6万m³，在德阳市区购买商品混凝土。挡墙采用自卸汽车运至现场，溜槽入仓，插入式振捣器振捣。闸室底板、闸墩及消力池砼采用自卸汽车作水平运输，履带式起重机加卧罐吊运入仓，并结合采用脚手架、桥栈、人力手推车的入仓方式，机械振捣。

（6）金属结构制作安装

本工程金属结构工作量大，闸门17扇，闸门埋件多，启闭机34台。设计建议选择具有水工闸门专业生产资质的企业，承担闸门和设备的制作和安装。

（7）工程占地及平面布置：

本项目工程布置中永久占地1666亩，地处沱江干流德阳城区黄河路水闸至漓江大桥河段，闸址位于青衣江大桥下游约130m处，河道平均比降2.0‰。河道整体呈南北流向，为顺直河段，平均河宽300～430m。河床以砂卵石为主，河段常年水流较小，两侧有零星滩涂及水草植被。

河段下游为德阳市黄河路水闸回水区，闸上1020m有漓江大桥横跨而过。河段两岸下游均已建成有堤防，为生态复式堤；上游右岸约0.43km为已成堤防，左岸约1.57km为已成堤防。

	工程环保投资明细：

2015年《环评报告表》中项目总投资为7638.72万元，其中用于生态环境保护的投资约100.11万元，占总投资的1.21%。2021年《初步设计报告》中项目总投资为13038.33万元，其中用于生态环境保护的投资为75.72万元，占总投资的0.58%，相比环评投资减少24.39万元。其明细见表4-6。

表4-6环保投资落实明细表

序号

单位

单价（元）

数量

投资（万元）
备注

第Ⅰ部分 环境保护措施

9.64

一

生态保护措施

9.16

1

宣传资料

张

20

900

1.8

2

标志桩或标志牌

个

400

2

0.08

施工区域野生动物保护

3

减水河段警示牌

个

400

2

0.08

4

陆生动植物保护补助

项

1

7.2

二

水环境保护

0.48

1

隔油池

座

4000

1

0.4

2

水质保护标志牌

个

400

2

0.08

第Ⅱ部分 环境监测措施

5.4

一

环境监测

5.4

1

水质监测

点·次

5000

8

4

每季监测1次

2

水生生物监测

点·次

7000

2

1.4

二

水土保持监测

计入水土保持方案投资

第Ⅲ部分环保仪器设备及安装

9.3

一

环境保护设备

8.8

1

螺旋砂水分离器和脱水机

套

45000

1

4.5

2

垃圾清运车

台班

11000

1

1.1

利用工程施工自卸汽车

3

洒水车

台

32000

1

3.2

二

安装费用

0.5

1

螺旋砂水分离器和脱水机

套

5000

1

0.5

第Ⅳ部分 环境保护临时措施

12.77

一

施工废水处理

1.8

1

沉淀池

座

2000

3

0.6

2

运行与维护费用

年

12000

1

1.2

二

垃圾处理

1.5

1

垃圾桶

个

500

10

0.5

2

清运、消毒、埋填运行费

年

10000

1

1

三

噪声防护

1

设施及用品

人

50

200

1

四

环境空气防护

1.9

1

洒水降尘

年

14000

1

1.4

2

设施及用品

工区

5000

1

0.5

五

人群健康保护

5.5

1

施工区的清理与消毒

工区

5000

1

0.5

2

施工期疫情检查与建档

人

50

40

0.2

按高峰人数20%计

3

施工期疫情抽查

人

500

20

1

按高峰人数10%计

4

医疗点设置及药品购置

个

10000

1

1

5

施工期免疫药品发放

年

8000

1

0.8

6

工区灭鼠、灭蚊蝇

工区

2000

1

0.2

7

专职医生

年

18000

1

1.8

六

交通保障

1.07

1

警示牌

个

120

10

0.12

2

交通协管员

人·月

1200

2

0.24

Ⅰ～Ⅳ部分合计

37.11

第Ⅴ部分  环境保护独立费用

31.73

一

环境管理人员经常费

7.23

按Ⅰ～Ⅳ之和的8%计

1

环保设施竣工验收费

5

2

环境保护宣传及技术培训费

2.23

按一~四部分之和的6%计

二

环境监理费

10.5

三

科研勘测设计咨询费

14

1

环境影响评价费

项

8

2

环境保护勘测设计费

6

按Ⅰ～Ⅳ之和的6%

Ⅰ～Ⅴ部分合计

68.84

基本预备费

6.88

按Ⅰ～Ⅴ之和的10%计

环境保护专项投资

75.72



	项目变动情况：

项目工程实际建设内容及规模与环评阶段基本一致。建设中未设置危废暂存间，项目运营期产生的废机油、废含油棉纱手套等由设备维修单位立即带走交资质单位处理，不在现场存放。其余环境保护措施严格按照环评文件及批复落实。

	与本项目相关的生态破坏、污染物排放、主要环境问题及环境保护措施：

本项目属于水闸新建项目，项目用地为政府规划用地，本次新建不设施工营地，仅设置临时堆料场、料场、施工便道等临时占地。

项目施工范围内主要为蛇类、鼠类等动物，无珍稀濒危动植物种类、国家及地方保护动植物种类。项目施工过程中，原有植被会遭到破坏，但随着后期的绿化改造建设符合区域生态环境的绿化设计，从而更好的恢复原有生态。原有动物因生存环境破坏会迁离，但随着后期绿化建设的完成，原有动物会逐步迁回，因此对原有动物的影响在施工结束后会逐步恢复。

工程因施工破坏植被而对生态环境造成的不利影响得到了一定补偿和恢复，对区城生态环境产生了正效益。

施工过程产生的施工废水、固体废弃物均未排入绵远河。现场未见绵远河水污染情况，也未见施工区域固废污染情况。




环境影响评价回顾                                           表五
	环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等）:

一、主要环境影响预测

（一）施工期环境影响分析

1、施工期水环境影响分析

根据工程分析的结论，工程施工期的水污染源主要是施工废水和生活污水。

（1）施工生活污水

根据本工程分析，施工生活污水主要是施工人员粪便污水，主要含有COD、BODs、氨氮等污染物。本项目共设1个施工区，生活污水经化粪池处理后由环卫部门清掏不外排，对水体水质影响轻微。

（2）施工生产废水

施工过程中产生的废水主要包括施工机械和汽车冲洗废水等，主要污染物是高浓度的泥沙和石油类物质。施工场地内设置沉淀池和隔油设施，废水隔油、沉淀后用于施工场地洒水降尘汽车冲洗等。

工程围堰造成的基坑排水，主要来自清基时的初期排水和经常性排水。初期排水的排水量大，主要污染物为SS，为避免基坑排水对绵远河水质产生影响，清基时产生的废水应在基坑内静置沉淀后方可排出。基坑内经常性排水主要为雨水、围堰渗水等，排水量小，汇入绵远河后通过河水的稀释扩散和自然沉降作用污染物浓度将很快下降，对下游河道的影响较小。

（3）施工期水土流失对水质影响

工程建设施工开挖对原地表层土壤、植被破坏将产生不同程度的水土流失，水土流失土壤中的悬浮物、有机质、无机质等污染物随地表径流流入河道，影响河流水质。施工期间水土流失重点区域必须严格实施水土保持措施，使施工期间的水土流失控制在最低程度。

（4）施工围堰对水环境的影响

水闸施工导流采用束窄河床分期导流的形式，安排在枯水期施工，因此基本不会对河道的流速、流量等水文要素产生明显影响。此外随着围堰的拆除和过水条件的恢复，对水文情势的影响随之消失。

（5）河道疏浚对水环境的影响

为满足行洪要求，本工程须对水闸上游100m，下游100m长度的河道进行疏浚，河道疏浚采用1.0m的反铲挖掘机开挖并外运至弃土场。挖掘机进行疏浚作业时，在机械扰动的作用下造成河床悬浮物随流扩散，同时部分疏浚土会造成下游悬浮物浓度升高。由于本工程疏浚处多为阻水严重的河滩地，且选用枯水期施工，疏浚物含固率高，含水量小。同时根据地质勘测结果，工程河道底质多以砂卵石为主，局部为多细沙和中砂，沉降速度较快，因此疏浚作业对水环境的影响较小。综上所述，本工程涉水施工多选择在枯水期，对流域水环境的影响较小，均局限在围堰段，施工期间基本不会对河道整体流速、流量及水位造成明显影响，且随着施工结束，施工对水环境的影响也随之消失。

2、施工期环境空气影响分析

施工期的废气来源主要有：施工机械燃油废气、施工作业区开挖、填筑、搅拌及汽车行驶过程中产生的尾气、扬尘等。

（1）施工扬尘环境影响分析

施工扬尘中TSP污染占主导地位，据对类似工程施工现场及周边的TSP监测，在未采取任何措施的情况下，分布在施工区域50m范围内的敏感点施工期间受TSP的影响相对较大，50m以外基本能达到《环境空气质量标准》日平均二级标准。在采取场地洒水降尘的措施后，距施工区域30m外分布的敏感点TSP可以满足二级标准要求。此外，在工程土方运输过程中，如防护不当导致物料失落和飘散，将使路面起尘量增大，对道路两侧50m范围内的居民点也会产生影响。根据项目可研报告，施工场地对内、外交通系统利用现有交通道路，实现施工现场与场外人员、材料、设备的转运，道路扬尘影响范围在路两侧各50m区域，施工运输道路扬尘会对临路的这些居民区和学校造成一定影响，在大风天更为明显，细粉尘会悬浮在空中，形成“粉尘雾”，因此，建设单位和施工单位也应重视施工现场的防尘措施，运输道路及主要的出入口、应经常洒水，尽量缩小施工扬尘影响范围，以减轻扬尘对环境的污染。此外，施工场地应尽量不靠近居民点，运输道路及施工场地应经常洒水，以减少场地和汽车扬尘对居民

的影响。

（2）施工机械及车辆尾气影响分析

燃油废气产生于运输车辆和以燃油为动力的施工机械。本工程施工过程中使用的挖掘机、推土机、运输车辆等作用时将产生燃油废气，其主要污染物为SO₂、NO₂等，其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。根据类似工程监测成果，挖掘机燃油废气中主要污染物的影响范围为下风向15m至18m，其浓度达0.016mg/m³至0.18mg/m³。施工期运输车辆、挖据机等燃油机械设备排放含SO₂、NO2;等污染物的尾气，但因数量少，施工场地开阔，影响较为轻微。总体上看，工程施工对大气环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。

3、施工期噪声环境影响分析

（1）施工机械噪声影响分析

a、施工机械噪声在仅考虑距离衰减和无遮挡的条件下，如果使用单台施工机械，昼间在距施工场地43m以外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，夜间在237m以外才可达到标准限值。

b、根据敏感点预测分析结果可知，工程区周边敏感点均受到不同程度的施工噪声影响，施工噪声使敏感点的噪声级明显增加，各敏感点均存在超标现象。施工噪声预测值是连续作业值，实际作业中是间断性的，施工噪声对周围声环境影响较预测值小。并且随着施工结束，施工噪声的影响将不再存在。

c、实际施工时应调整施工区内施工机械布局，使机械远离敏感点一侧布置，可以降低噪声影响。同时应设置隔声屏障，加大屏障衰减量。

d、由于本工程距离居民区较近，宜禁止夜间和午间休息时间主体工程区施工作业。

e、随着工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的。

（2）运输车辆噪声影响分析

本项目土石方和建筑材料运输道路主要依托水闸右岸的西江南路和左岸的绵远河湖路，工程主要采用重型运输车辆，平均时速为40kmh，其噪声源强高达84~89dB（A）。运输车辆进出场地造成西江南路和绵远河湖路车流量增加，从而影响分布在道路两侧居

民生活质量。但施工车流量通过时的影响是瞬时的，且在对运输作业进行科学管理，合理安排后，施工车辆增加后产生的交通噪声对敏感点的影响不大。

4、施工期固体废弃物环境影响分析

本工程施工期产生的固体废弃物主要包括建筑垃圾、工程弃渣和生活垃圾。

（1）建筑垃圾及工程挖方弃土

本项目建筑垃圾实行分类收集，旧水闸拆除产生的建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等可以回收部分单独收集，定期出售给回收站：土、石、沙等建筑材料废弃物设专门场地堆放，严禁出现随意倾倒堆放和乱丢现象。

根据土壤现状监测值，本工程疏浚土壤现状较好，没有重金属超标现象，可作为弃渣处理。

本工程土石万平衡后产生弃渣12.43万m3（松方），运送至政府指定渣场堆放。弃渣易受雨水冲刷和风的作用造成水土流失和引起扬尘等环境污染，应根据水土保持方案，采取工程措施和植物措施防止水土流失，以减少对周围环境的影响。

工程清淤采用干式清淤法，且工程清淤段大多为裸露的干滩地，含水率较低，清淤后暂存于临时堆土场，与工程弃渣一起运送至政府制定弃渣场。

（2）生活垃圾

本工程总工期18个月，工程高峰期施工人数约465人/日，按每人每天产生垃圾1.0kg，施工人员产生的生活垃圾约465kg/d。生活垃圾由垃圾桶收集，定时清运至临时垃圾填埋场进行填埋处理或其它无害化处理，以减少对周围环境的污染。

5、施工期生态环境影响分析

（1）对陆生生态的影响分析

施工期对生态影响的作用因素主要为施工场地平整、施工临时道路修筑、弃土临时堆放等施工活动，这些活动将导致地形地貌改变、植被损毁和水土流失加重。此外，工程施工活动将对附近野生动物产生干扰，施工废水、废气、噪声及固体废弃物排放使周围环境质量变化而影响动植物生境质量。

工程土方开挖、施工场地布置及土料场开采等破坏农用地，施工期扰动面积为153亩，扰动原有土体，损坏原有水土保持设施，对工程涉及区的植被产生一定影响。

由于本工程沿线植被类型主要有菜地、旱地和河滩草丛等，植被覆盖度很低，本工程对项目区植被影响较小。

工程建设区人类活动比较频繁，工程施工将使项目区分布的少数小型野生动物向附近干扰少的地方进行迁移。由于工程施工只在局部区域，动物的迁移能力强，工程施工对其影响只是暂时的、局部的。

（2）对水生生物的影响分析

①对浮游生物影响

工程建设时涉及围堰和河道疏浚，围堰填筑拆除施工会扰动围堰范围内及周边水域，引起局部水体中悬浮物浓度增加，降低水体透光率，导致浮游植物光合作用率下降，并进一步造成水体浮游植物生产力及水体初级生产力下降同时工程周边河流的流速与水量也会因为临时围堰修筑发生变化，随着流速的改变，河流水体与空气间的交换速率也将同步发生变化，浮游植物的种类组成和数量组成也会因此改变。

工程施工引起水体悬浮物的增加，浮游植物生产量下降，以浮游植物为饵料的浮游动物在单位水体中的生物量也相应的减少。水体悬浮物浓度剧增，还可能会使浮游动物产生急性毒性作用。但这种影响是暂时的，是可逆的。浮游生物具有普生性，随着施工结束，施工围堰拆除，河流形态和水文动力条件恢复，通过水体自净过程，水生生态环境会逐渐恢复，其对浮游植物的影响也会随之消失，浮游生物数量也将逐渐恢复。

②对底栖生物的影响

工程实施对底栖动物的影响主要由河道疏浚和围堰修筑引起。本工程疏浚、清障河道总长度约400m，同时还需在河道中央修筑围堰进行施工，上述施工会造成地形条件的改变，原先的底栖生物会被全部破坏，工程区内水体底部的底栖动物区系、种群、数量、种群结构和生态位将受到一定程度的影响，底栖动物的种类、数量，及生物量都将有一定程度的降低：同时也将有部分底栖动物随疏浚堆送至弃渣场，部分河道的原有生态位相对稳定将被完全打破，等到疏挖结束后一段时间新的生态位才能重新确立；此外受施工水质影响，施工及下游局部河道的食物链各阶层将发生变化，影响底栖生物的食物来源和食物结构进而影响底栖生物的生物量。因此，工程施工期尤其是疏浚清障河道的底栖生物将产生一定的不利影响。随着施工结束，河道生境恢复，

底栖生物逐渐恢复生长，因此施工期间对底栖生物的影响是暂时的。

6、对水土流失影响分析

根据《德阳市青衣江路水闸工程水土保持方案报告书》，本工程水土流失措施如下：

（1）导流工程

本工程施工导流围域为土石堰型，采用粘土截水槽接土工膜心墙防渗，迎水面采用铅丝笼装卵石护坡，土石围堰迎水侧设置铅丝笼进行护坡护底保护，对维护围壊体稳定及防止水流冲刷围堰造成流失具有一定的作用，具有良好的水土保持功能。

（2）主体工程

①工程措施

水闸左右岸冀墙开挖时需占用部分市政绿化用地，其表层土壤适合耕作，因此进行种植土剥离，就近集中堆放，用于后期覆土。堆场在枢细工程区范围，可剥离种植土体积1140m3。

②植物措施

覆土回填完毕后，对主体工程区采取乔灌草结合的方式绿化。灌木选择小叶女贞，草籽选择麦冬和紫花苜蓿。共栽植小叶女贞124株，撒播草籽9.6kg。

另外，植物需一定时间管护才能保持其正常生长，在自然恢复期，应定期对区内植被进行洒水、施肥，若植被出现大面积枯萎、死亡迹象，应加大抚育次数或重新采取新的绿化方式对进行恢复。

③临时措施

为避免临时道路在使用期间受雨水和地表径流的冲刷形成水土流失，需沿其规划方向开挖土质排水沟800m，沟道顶宽0.5m，沟道底宽0.3m，沟深0.4m，坡比1：0.75的梯形断面，沟内拍实。

（3）施工道路区

临时道路是指从外部到工程区以及各工区内部的交通联络系统，由临时道路组成。本方案就道路施工提出预防保护措施及要求。

（1）道路路基挖填施工应选择合适的施工时段，尽量避开雨季施工，并在雨季之前作好路基防护及排水措施。

（2）控制土石方工程的施工周期，采取边开挖、边回填、边碾压的施工方法，尽可能减少松散土的裸露时间，减少雨水的冲刷。

（3）尽量作到土石方平衡，将多余土料按设计要求用于设施的填筑利用，不得随意堆放，严禁向道路边坡及河道内倾倒，避免流失后再治理的现象发生。

①工程措施

施工道路占地类型主要为河滩地，小部分为市政绿化用地。为确保后期道路迹地覆土，在道路施工期将原绿化用地种植土进行剥离，剥离厚度0.40m，堆场在道路两侧范围，并采用防雨布进行进盖。道路沿线可剥离种植土面积0.01hm²，剥离种植土约39m³（合松方53m³），施工结束后将道路沿线种植土回铺到临时公路占用原绿化用地表面。

②植物措施

根据区域规划，现阶段将种植土回铺到原绿化用地后，撤播草种进行绿化，绿化草种选用高羊茅，播种密度40kghmm²，绿化面积0.01hm²，撤播草种量约0.4kg.

③临时指施

由于施工期道路剥离种植土临时堆存在道路两侧，平均堆高1.0m，需新增占地面积约0.005m²，施工期采用防雨布遮盖，遮盖面积约50m²。

（二）营运期环境影响分析

1、水库蓄水对水文的影响分析

1）、闸坝上游河段水文情势变化

青衣江路闸桥位于青衣江大桥下游，水闸蓄水时，将淹没青衣江大桥桥墩；水闸泄流时，河道内流速缓慢增大，不会对桥墩形成瞬时冲击，有利于保障青衣江大桥安全稳定。

本工程属于径流河床式开发，最大坝高9.40m，坝前正常蓄水位为494m。水闸建成运行后，库区水位升高、过水断面积增加、流速变缓。工程库区河段两岸防洪提按50年一遇的防洪标准修建，完全可以保护德阳市城区免遭洪水危害。因此，本工程建成后，不会影响到德阳市城区防洪。

2）、闸坝下游河段水文情势变化

根据闸坝运行方式，每年汛末（10月）开始下闸蓄水，此时河道多年平均流量为300m3/s，本工程拦河闸库容为218万m3，蓄水时间需要125分钟。本工程河段鱼类资源较少且无国家、省级重点保护鱼类分布，为满足下游河道生态平衡，根据《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》（环办函[2006]11号）中提出的河道生态用水的计算原则，即：维持水生生态系统稳定所需水量一般不应小于河道控制断面多年平均流量的10%，本工程最小下泄流量为30m3/s，以保证下游河道生态用水要求，避免闸坝下游河段出现减（脱）水现象。因此，项目建设对闸坝下游河段水文情势变化影响不大。

2、水环境影响分析

1）生活污水

本项目营运期主要废水为员工生活污水，项目运行期设置10名工作人员，闸坝运行人员8人，检查维护及观测人员共2人。员工生活用水量按90L·人/d计，共0.9m3/d，328.5m3/a。污水排放系数按0.8计，则员工生活污水产生量为0.72m3/d，262.8m3/a。项目所在地市政污水管网已铺设完成，生活污水经预处理池处理后，由污水管网送至八角污水处理厂处理后排放。

2）外环境对水质的影响分析

项目位于北郊水厂饮用水源保护区下游，距离其二级水源保护区20m；项目位于东郊水厂水源保护区上游，距离其二级水源保护区4km。因此，本工程项目不在各饮用水源保护区范围内，对各饮用水源地基本无影响。

3、大气环境影响分析

本项目在营运期间，采用电能等清洁能源，没有明显大气污染。
4、固体废物环境影响分析

工程运行期固体废弃物主要为工作人员产生的生活垃圾，项目设置10名工作人员，生活垃圾产生量为5kg/d。生活垃圾经统一收集后由环卫部门清运处置。

5、生态环境影响分析

1）对陆生植物的影响

工程施工结束后，将实施施工迹地恢复方案，受工程建设影响的区域植被会得以恢复。工程运行期，工程河段的水域景观形成，会促进城市规划的实施。再加上城市绿化和亲水景观的打造，区域植被及城市绿化情况将得以改善。

2）对陆生动物的影响

工程区位于德阳市市区内，人类活动频繁，野生动物少，且无珍稀重点保护的陆生野生动物分布。工程建成后，库区水面面积将大幅度增加，为喜水性鸟类提供了更为广阔的栖息和觅食范围，工程库尾上游河段的栖息与及觅食条件较好，受工程建设影响的水禽还可能自发迁徙至此栖息、觅食及活动。因此，工程运营期将改善陆生动物的生存环境。

3）对水生生物的影响

闸桥建成后，库区流速减缓、泥沙沉积、水体含沙量减少、透明度增加，将有利于浮游生物的生长和繁殖。一些喜流水性的种类将会减少或消失，静水性种类将会增加，特别是蓝藻门和绿藻门种类增加和生物量的增加会比较明显。在组成上，蓝藻门和绿藻门将占有更大的比例。

工程蓄水后，浮游动物的种类和数量将逐渐增加，库边周丛生物和轮虫有所增加，真正浮游性的种类如原生动物中的砂壳虫、喜欢敞水区的象鼻溞等的数量会逐渐增加，并成为优势种，为鱼类提供优质的天然饵料。

本项目涉及河段范围内不存在珍稀、特有鱼类和保护鱼类，不存在产漂流性鱼类的产卵场，不存在鱼类越冬场，仅洪水期下游水位上升时，鱼类可能进入工程河段索饵。因此，本工程建设对鱼类产卵、越冬及索饵等影响较小。

6、对饮用水水源保护区的影响分析

本工程位于德阳市青衣江路大桥下游130m，上游北郊水厂和下游东郊水厂均属于地下水水源保护区，划分为一级水源保护区和二级水源保护区。本工程距离北郊水厂二级保护区约20m，距离一级保护区约980m，距离北郊水厂最南侧取水井约50m。工程距离东郊水厂二级保护区约4km，距离东郊水厂一级保护区约4.95km，距离东郊水厂最北侧取水井约4.4km。因此，本工程项目不在各饮用水水源保护区范围内，工程建设对各饮用水水源地基本无影响。

根据《四川省饮用水水源保护管理条例》规定，本评价要求项目施工临时工程禁止在各保护区范围内进行，严禁杜绝施工过程中产生的废水、废渣排入保护区范围水体内；并对施工人员进行严格管理培训，禁止到水源保护区范围内破坏植被、倾倒废渣、捕杀动物等。
二、项目评价结论

德阳市青衣江路水闸建成后，有利于改善德阳市城区环境条件，有利于改善城市水环境和防洪，使水生态、水环境质量得到全面提高，不仅具有显著的旅游效益及土地增值效益，而且还具有巨大的生态效益和社会效益。根据工程地区环境现状、区域生态环境演变趋势分析，工程区自然生态环境处于基本协调状态。工程建设对当地生态环境、社会环境影响的综合分析表明，工程建设对绵远河（德阳市城区段）的景观改善、生态环境保护、防洪安全及水资源的配置均具有积极的作用。工程建设区域环境空气、声、水和社会环境的不利影响是局部的相对较小的，主要不利环境影响是工程区的生态环境和水土流失影响，这些不利影响均可通过采取相应的环境保护、水土保持措施予以减免或改善。

综上所述，从工程地区的环境背景和工程建设的环境影响角度评价，工程建设带来的有利影响是主要的，不利影响是局部的次要的，无制约工程建设的环境因素，工程建设是可行的。

三、建议

1、严格执行建设项目的“三同时”制度，尤其强化工程施工期的环境保护工作，工程竣工后，各项环保措施需经环保主管部门主持验收；

2、加强管理，提高人员素质，增强环保意识，在施工和运营过程中，严格按照规范操作，避免事故发生；

3、建议加强绵远河水质监测。

	环境保护行政主管部门的审批意见：

2015年8月5日，德阳市生态环境局对本项目进行了批复（德环审批[2015]93号，批复内容如下：

[image: image1.png]


一、该项目为新建工程，位于德阳市青衣江路大桥下游130m。工程系城市水景观工程，水闸正常蓄水位494.00m。枢纽建筑物  主要由上游铺盖、挡水闸段及下游消能防冲设施等组成，其中挡水闸闸顶轴线长333.3m，共设置闸门21孔，单孔宽度12m，为露顶式平板钢闸门；上游铺盖顺水流方向长10m、宽301m，顶面高程491.00m；挡水坝段坝型为重力坝，其中左岸挡水坝段长14.50m，右岸挡水坝段长21.00m；消力池顺水流方向长20.0m，池底高程489.50m，出口高程491.00m，池深1.50m;为防止下游河床冲刷，在护坦出口下游设置抛填大块石防冲槽进行保护。项 目总投资13038.33万元，其中环保投资75.72万元。

项目为发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中鼓励类项目，符合国家现行产业政策。根据德阳市水务局出具的选址意见，项目选址符合德阳市城市城区河段水景观工程规划。项目水保方案获得德阳市旌湖水闸事务中心批复（德水许可[2015]39号），符合水保管理要求。

根据报告表结论、专家对报告表的审查意见，在落实报告表中提出各项环保措施和生态保护措施后，该工程的环境不良影响可得到有效的缓解和控制。我局从环境保护的角度研究认为该项目可行，同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工工艺、环境保护对策措施和生态保护措施进行建设。

二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）加强施工期及运行期的环境保护工作，认真执行环境保护“三同时”制度。严格按照报告表有关要求，落实环保投资，落实施工期及营运期各项污染防治措施、生态保护措施，确保不会对当地环境造成不利影响。

（二）优化施工场地布设方案，严禁在征地范围外设置施工工场，尽量利用原有道路作为施工便道。采取工程措施和生态防治措施达到水土保持方案确定的水土流失治理标准和要求，尽可能减缓对生态环境的影响；加强管理，规范施工，尽量减少新增水土流失。

（三）项目施工期施工废水经沉淀、隔油处理后回用，不得直接外排；施工人员生活污水利用当地既有设施处理；运行期生活废水经预处理后排入市政管网。

（四）施工中应采取洒水降尘、遮盖运输等扬尘污染防治措施，减缓对周边敏感点的影响；加强施工期噪声污染控制，尽量采用低噪声施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施，敏感点附近的施工区夜间严禁使用高噪声设备，确保噪声不扰民。生活垃圾集中收集后送环卫部门处置，工程弃渣堆放至临时弃渣场，弃渣后期用于青衣江大桥左右岸深坑回填及施工临时占地场地平整。

（五）施工期应认真落实生态保护措施，对临时占用土地要及时恢复土地原有使用功能；加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率；植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全

（六）项目施工中，各临时工程禁止在饮用水水源保护区范

围内进行，严禁施工过程中产生的废水、废渣排入保护区范围水体内；围堰施工过程出渣须经河道由左岸运输至堤面。加强对施工人员的教育和管理，确保饮用水水源安全。

（七）项目开工前，依法完备各项行政许可相关手续。

三、项目建设必须依法严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，并依法接受环境监察机构的现场监察。项目完工后，建设单位必须在试运行前向德阳市环保局书面提交试运行申请、经检查同意后方可进行试运行。在工程试运行期间必须按规定程序向德阳市环保局申请环境保护验收。验收合格后，工程方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应法律责任。

四 、请德阳市环境监察支队负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。




环境保护措施执行情况                                       表六

	类别
	时期
	环境影响评价文件和环评审批文件要求的生态环保措施
	工程实际采取的生态环保措施

	大气

环境

污染

防治

措施
	施工期
	①施工区应尽量布置在敏感点下风向，在施工过程中，产生的弃土、弃科及其他建筑垃级，应及时清运并平整压实，防止尘土飞扬。施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、防尘布苦盖或设置围挡或堆砌围墙，并定期喷洒抑尘剂或喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

②各施工区应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土的范围不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

③配置洒水车，对施工道路、施工场地区进行洒水降尘，保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口整立减速标牌，限制行车速度，减少行车时产生大量扬尘。

④进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撤外漏，尽可能减少运输扬尘对沿线居民的影响。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣上的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，以减小道路扬尘影响。经过居民区的道路。干燥天气要求每天酒水3~4次。

⑤可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水三至七次，扬尘严重时应加大洒水频率。

⑥加强施工管理，坚持文明装卸。合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驰速度，路经居民区集中区域应减缓行驶车速。

⑦对临时堆土场应集中堆放，缩小扬尘影响范围，应及时回填或清运，非采取围挡、遮盖等防尘措施，减少扬尘影响。在施工过程中，对弃渣弃土及时清运并平整压实。对工程回填土和废弃物应按指定的堆放地堆放。场地周围应设置围挡，防止雨水冲刷大

风扬尘而造成污染。

⑧选用环保型施工机城、运输车辆。并选用质量较好的燃油。各施工机械及运输车辆在施工前应按有关规定配置尾气净化装置，确保其尾气排放可达到相应的排放标准。应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保其尾气排放可达相应的排放标准。

⑨加强对施工机械、运输车辆的维修保养。禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。

⑩扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，如佩戴防尘口罩、面罩，加强对施工人员的环保教育，提高全体随工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的空气污染。
	已全部落实

	
	运营期
	/
	/

	声环

境污

染防治措施
	施工期
	①所有进场施工车辆、机械设备，外排嗓声指标参数须符合相关环保标准，在现有道路上运输建筑材料的车辆，要做好车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。

②注意高噪声设备应尽量设置于远离声环境敏感点100m一侧，在靠近敏感点一侧布置临时仓库等。③中午12:00至14:00和夜间22:00至6:00居民休息时间应避免施工，若确有需要结工作业时，需报当地环保部门审批，并通告当地附近居民，尽可能减少噪声产生的影响。

④按劳动卫生标准，为保障施工人员的身体健康，控制施工人员的工作时间，建议施工单位采取轮换作业的方式，并做好机械操作者及相关施工人员的劳动保护工作，使高吸声设备附近的施工人员听力免受损伤。

⑤施工单位要对各施工现场进行合理规划，统一布局，尽量选择低噪声先进的施工设备，合理安排施工时间，噪声敏感地段控制夜间噪声。

⑥加强道路的养护和车辆的维护保养，降低噪声源。


	已全部落实

	
	运营期
	水闸启闭时，液压启闭机房会产生间歇性噪声。因此启闭机房应加装隔声窗、隔声门等隔声措施，启闭机可安装减震垫，以减轻启闭机产生的噪声。
	已全部落实

	固体

废弃

物污

染防

治措

施
	施工期
	①在土方开挖和淤泥开挖之前，要按规定清除河中的水草杂物，清运和处置沿河的生活垃圾和工业固废，避免生活垃圾和工业固废混入底泥和弃渣中，造成污染；土方、淤泥和生活垃圾、工业固废及其施工开挖土石方必须分类堆放，分别处置，土方和淤泥堆放在临时堆土场，生活垃圾必须卫生填埋，有害固废必须安全处置.

②施工弃方和清淤产生的淤泥应集中堆放在政府指定弃渣场，及时进行平整和压实，临时堆土场在施工结束后及时进行复耕。另外，雨天应考虑尽可能对弃土场及料场表面加以覆盖

③施工单位应加强施工区生活垃圾的管理，分类设置垃圾箱。并定期委托当地环卫部门予以清运，不得随意丢弃。

④建筑垃圾必须集中放置于环卫部门认可的堆放点，并定期运送至环卫部门指定去向，运输过程需设置防治散落的措施。

⑤施工围堰水下部分及施工期间产生的局部淤泥应及时清运。
	已全部落实

	
	运营期
	水闸运行期间产生的废油、含油抹布等危险废物应交由有资质的单位处理处置。
	己全部落实

	水环境污染防治措施
	施工期
	①汽车、机械冲洗废水经隔油池隔油处理后，进入沉淀池沉淀后，进入清水池回用于施工场地洒水降尘，沉淀池底泥与施工弃渣一起处理。

②施工区不设宿舍，仅在工程指挥部设置临时厕所。根据施工区布置及附近受纳水体水质目标、排污要求等，生活污水拟处理后由环卫部门清掏处理，不外排。

③施工材科如油料、化学品等不宜堆在河岸附近，应备有临时遮挡的帆布，防止被暴雨冲刷进入水体而污染水质。严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体，施工机械应严格防止油料泄漏。

④严格施工管理，加强对施工人员的环保教育，做到文明施工。施工过程中开挖的土石方及时运到岸上处理，严禁倒入河水中或堆在岸边。严禁任何施工污废水、工程弃渣直排河道。
	已全部落实

	
	运营期
	/
	/

	生态

环境

保护

与恢

复措

施
	施工期
	①对永久占地合理规划，严格控制工程占地面积，不增加新的占地，减小植被受影响面积。严禁施工人员和器械超出施工区域对工地周边的植被、植物物种造成破坏。

②施工前作业带场地清理，应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即实施复垦措施；加强临时性工程占地复垦的监理工作。

③施工建筑材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地。

④尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的林地的破坏；严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。严格控制施工作业带范围，不得随意扩大范围和破坏周围地表植被。对要毁坏的乔灌木，予以经济补偿或者易地种植。

⑤施工场地植被恢复应选用选择植物时，应尽量选择乡土物种和本地常见种，避免生态入侵造成的生态问题，并尽量恢复区域植被的多样性。

⑥在早季对施工区域周围受扬尘污染较严重的植被采取人工降水洗尘措施。施工结束后，应及时采取措施，种植树木，使植被尽快恢复（自然恢复较慢），力争在最短的时间内清除施工痕迹，对土层较薄的陡坡和弃土石渣堆积场所，将一时难以恢复林木，可先草后木，即先培育草灌植被，把地面覆盖起来，待土壤改善后，让乔木自然侵入或人工栽种。

⑦严禁在施工区等区域猎鸟、捕鸟、毒鸟，及捕杀蛙类、龟整类和蛇类等其他野生动物，对附近村民要大力宜传，提高环保意识，并注意运用法律和经济手段加以保护。

⑧施工过程产生的废料和生活垃圾等固体废弃物，严禁堆放于沿线河流的河滩与河岸，避免雨期造成水土流失和因淋渗污染河流水质。施工过程中应尽量减少沙石的散落，尽可能减少对底栖动物的压占影响。

⑨优化施工时段布置，确定适宜的施工区和合理安排工序，在施工过程中尽量减少施工作业面和施工时间，以减少水体扰动区域和扰动时间，从而减免对水生生物影响，围堰、疏浚等施工作业尽量避开4-6月鱼类产卵期。

⑩施工机械、车辆应定期保养，避免机油泄露污染土壤。工程区涉及范围不大，施工人员多，要求施工单位加强施工作业人员培训及管理，严禁将施工废弃的有毒有害物质随意丢弃，污染土壤。工程施工过程中，应尽量在拟定的开挖范围内进行施工作业，减少对周边土地的破坏。工程涉及开挖回填，施工时应先剥离表层种植土，施工结束后应按规定将种植土回填，保证植物生长条件。在雨季，施工区坡度较大的施工地段，应在来水方向开挖临时截水沟，防止水土流失，导致土壤质量变差。
	已全部落实

	
	运营期


	水闸运行期间应保持一定的开度，即闸底板与闸墩之间应留有适当空间，避免完全关上阻隔河道连通性。水闸调度应满足下游灌溉用水需求和生态用水需求，保证至少30m3/s的最小下泄流量，当出现来水量小于最小下泄量时，严禁关闸蓄水，保证来水全部下泄，保障下游种质资源保护区的生态用水量。闸址下游应安装下泄流量在线监控装置，实施监控过闸水量。


	已全部落实




环境影响调查                                               表七

	施

工

期
	生态影响
	1、施工期建设在红线范围内进行。

2、施工地点做好安排，减少用地，禁止施工废水直接排入顺德水道和内河涌，避免对周围生态环境造成负面影响。

3、项目施工期做好水土流失防止措施，种植多样性绿化植被，对施工破坏的植被进行恢复并提升生态景观。水土流失得到有效控制，没有对周围生态环境造成较大污染。

	
	污染影响


	1、废水

结合德阳市气象预报，保证施工期间尽量没有降雨，尽快完成施工工作，施工过程偶遇降雨时立即停止施工，采用工程布对开挖面进行覆盖，防止雨水冲刷；在地面开挖靠近水体的一侧应设置挡泥墙；项目施工期靠近水体的围堰要加固；做好沉淀池的防护工作，施工废水设置沉淀池沉淀后回用于场地喷洒降尘，不外排；安排施工管理人员在施工期间每日定期巡查，同时落实施工期环境监理；本项目设置化粪池，施工人员生活污水经化粪池收集后，交环卫部门清运，对周围水环境影响甚微。

2、废气

施工场地设置洒水设备，利用围墙或围挡将工地与外界分隔开；土方施工避开风速大、湿度小的气象条件；高处工程垃圾通过密闭的垃圾道清运，运输车辆必须遮盖密封；水泥、石灰等容易飞散的物料，统一存放，并遮盖；施工工程挖出的废土应及时回用或清运；建筑施工外脚手架一律采用密目网维护，项目在四周均安装防尘安全网；定期维护施工设备、运输车辆，使用低含硫量的柴油作为机械设备的燃料。

3、噪声

合理安排施工工作计划，不在中午和夜间进行高噪声的施工作业；采用低噪声、低振动的设备进行地基与结构施工；错开高噪声施工机械的使用时段；定期对设备维护，严格操作规范；施工现场的电锯、无齿锯、砂轮等，均在工地搭设设备房，对施工机械采取降噪措施；提前做好人员、设备、场地、材料的准备工作.

4、固体废物

工程开挖土石方及原水闸拆除的建筑材料、工程清淤产生的淤泥、建筑垃圾分类收集后送至相应的规范的弃渣场堆放，未随意倾倒；车辆运输散体物和废弃物时，车辆加蓬盖，并在规定的时间内，按指定路段行驶；施工人员生活垃圾交环卫部门统一处理。

5、生态

合理组织施工，土石方施工应随挖、随运、随填，不留松土。临时堆方场设置在水源保护区外，并设置围墙。雨天施工时，备有工程布覆盖，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。施工场地边界设置围堰。保持排水系统通畅。

表7-1项目建设污染防治措施一览表
类型
排放源
防治措施
处理效果
水污

染物
施工期

施工废水
设置临时沉砂池，施工废水经沉砂池后回用于场地喷酒降尘，不外排
回用不外排
生活污水
化粪池收集后交环卫部门处理
达标排放
大气

污染物
施工期
施工场地
严格按照施工规范和操作流程
达标排放
机械设备
做好机械及车辆的维护、保养工作
达标排放
噪声
施工期
施工场地
使用低噪声施工设备，合理安排施工时间
厂界达标排放
固定

污染物
施工期
施工场地弃方
委托渣土公司运送处理
符合要求


	
	社会影响
	本项目施工过程中，施工单位在连接处前后200m位置设置了指示牌，提醒过往车辆减速慢行，施工对既有道路交通影响较小。

	运

营

期
	生态影响
	种类、国家及地方保护动植物种类，项目主体工程完成后加强了城市防洪除涝能力，营运期对生态环境起到逐步改善作用。

	
	污染影响
	1、废水

本项目不设洗手间，营运期内没有生活污水产生。巡视管理人员生活污水使用附近已建污水处理设施处理后进污水处理厂处理。

2、废气

本项目运营期无废气产生。

3、噪声

项目闸门启闭时产生的噪声不大，且闸门启闭不是经常性的操作，噪声对周围环境影响小，影响时间短暂。

4、固废

设备维修时产生的废机油、废含油棉纱手套由维修单位立即带走交资质单位处理，不在场内存放。

表7-2项目建设污染防治措施一览表

内容类型
排放源
防治措施
处理效果
噪声
运营期
机械设备
使用单独的房间围闭
达标排放
固定污染物
运营期
检修废机油、废含油抹布等
由维修单位立即带走交有资质单位处理，不在场内存放
符合要求


	
	社会影响


	项目运营期水闸启闭时产生一定噪声，但启闭频率小，对周边环境影响有限。项目具有正效益，施工结束后，大大提升了城市防洪治涝的能力。




环境质量及污染源监测                                       表八

	一、验收监测内容

一、监测内容

受德阳市旌湖水闸事务中心委托，四川立明检测技术有限公司于2026年05月13日～2026年05月15日对“德阳市青衣江路水闸”的地表水进行了现场采样和现场检测，并进行了实验分析进行了环保竣工验收监测，具体监测内容如下：①地表水：pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、溶解氧、石油类；②噪声：等效连续A声级。

（一）执行标准
表8-1  环评、验收监测执行标准对照表

类型

环评标准

验收标准

地表水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准
项目
标准限值（mg/L）

污染物

标准限值（mg/L）

pH（无量纲）
6~9

pH（无量纲）

6~9

五日生化需氧（BOD5）
4

五日生化需氧（BOD5）

4

化学需氧量（COD）
20

化学需氧量（COD）

20

氨氮
1

氨氮

1

溶解氧

≥5

溶解氧

≥5

石油类

0.05

石油类

0.05

噪声

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
昼间

60dB（A）
昼间

60dB（A）
夜间

50dB（A）
夜间

50dB（A）
表8-2 地表水、噪声监测点位及频次

监测点位

监测指标

频次

1#监测点：青衣江路水闸上游500m
pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、溶解氧、石油类
1次/天，3天

2#监测点：青衣江路水闸下游1000m
pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、溶解氧、石油类
1次/天，3天
1#德阳市文化馆1楼

等效连续A声级
检测2天，昼夜各一次

2#龙湾上城1栋1楼窗外1m

等效连续A声级
检测2天，昼夜各一次

表8-3 采样依据及主要仪器

检测类别

采样依据

使用仪器及编号

检出限

地表水

地表水环境质量监测技术规范 HJ 91.2—2022

/

/

噪声

声环境质量标准

环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正

HJ535-2009

LMJC/2018-071UV-1800PC紫外可见分光光度计

/

表8- 4 检测分析方法及主要仪器

检测类别

检测项目

检测方法及方法来源

使用仪器及编号

检出限

地表水

pH值

水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020

LMJC/2026-320  PHBJ-260

便携式pH计

/

地表水

氨氮

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009

LMJC/2018-071

UV-1800PC紫外可见分光光度计

0.025mg/L

地表水

石油类

水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018

LMJC/2021-212DH3160全自动液液萃取仪

LMJC/2017-010

UV-1200

紫外可见分光光度计

0.01mg/L

地表水

溶解氧

水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ506-2009

LMJC/2019-124 JPBJ-608-260

便携式溶解氧分析仪

/

地表水

化学需氧量

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017

50.00ml酸式滴定管

LMJC/2024-316JHR-2型

节能COD恒温加热器

4mg/L

地表水

五日生化需氧量

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009

LMJC/2024-315JPB-607A 便携式溶解氧测定仪LMJC/2017-022SHP-150

生化培养箱

0.5mg/L

噪声

等效连续A声级
声环境质量标准

环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正HJ535-2009

LMJC/2018-071UV-1800PC紫外可见分光光度计

/

二、监测结果

检测结果详见以下列表。

表8-5 地表水检测结果（青衣江路水闸上游500米）

采样日期
检测项目
检测结果
标准限值
评价
2026.05.13
pH 值（无量纲）
6.8
6-9
达标
五日生化需氧量（mg/L）
2
4
达标
溶解氧（mg/L）
6.7
≥5
达标
化学需氧量（mg/L）
9
20
达标
石油类（mg/L）
0.02
0.05
达标
氨氮（以 N 计）（mg/L）
0.133
1
达标
2026.05.14
pH 值（无量纲）
6.8
6-9
达标
五日生化需氧量（mg/L）
2.1
4
达标
溶解氧（mg/L）
6.6
≥5
达标
化学需氧量（mg/L）
10
20
达标
石油类（mg/L）
0.02
0.05
达标
氨氮（以 N 计）（mg/L）
0.119
1
达标
2026.05.15
pH 值（无量纲）
6.8
6-9
达标
五日生化需氧量（mg/L）
2.7
4
达标
溶解氧（mg/L）
6.6
≥5
达标
化学需氧量（mg/L）
12
20
达标
石油类（mg/L）
0.03
0.05
达标
氨氮（以 N 计）（mg/L）
0.136
1
达标
表8-6 地表水检测结果（青衣江路水闸下游1000米）

采样日期
检测项目
检测结果
标准限值
评价
2026.05.13
pH 值（无量纲）
6.8
6-9
达标
五日生化需氧量（mg/L）
1.8
4
达标
溶解氧（mg/L）
6.6
≥5
达标
化学需氧量（mg/L）
8
20
达标
石油类（mg/L）
0.03
0.05
达标
氨氮（以 N 计）（mg/L）
0.15
1
达标
2026.05.14
pH 值（无量纲）
6.8
6-9
达标
五日生化需氧量（mg/L）
1.9
4
达标
溶解氧（mg/L）
6.6
≥5
达标
化学需氧量（mg/L）
9
20
达标
石油类（mg/L）
0.03
0.05
达标
氨氮（以 N 计）（mg/L）
0.144
1
达标
2026.05.15
pH 值（无量纲）
6.8
6-9
达标
五日生化需氧量（mg/L）
1.8
4
达标
溶解氧（mg/L）
6.7
≥5
达标
化学需氧量（mg/L）
8
20
达标
石油类（mg/L）
0.02
0.05
达标
氨氮（以 N 计）（mg/L）
0.127
1
达标
由以上监测数据可知，验收监测期间项目所在地地表水体pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、溶解氧、石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
表8-7 噪声检测结果

检测点位
5.13
5.14

等效连续A声级

Leq[dB（A）]
标准限值
等效连续A声级

Leq[dB（A）]
标准限值
评价
1#德阳市文化馆1楼窗外1m

昼间

55
60
昼间
53
60
达标
夜间

46

50

夜间

46

50

达标

2#龙湾上城1栋1楼窗外1m

昼间
58
60
昼间
55
60
达标
夜间
48
50
夜间
46
50
达标
根据噪声监测结果可知，验收监测期间1#德阳市文化馆1楼和2#龙湾上城1栋1楼窗外1m满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。




环境管理状况及监测计划                                     表九

	环境管理机构设置

1、施工期

项目施工期的环境监控包括环境管理和环境保护监理两方面的内容。通过环境管理，使项目建设符合环保工程与主体工程同时设计、同时施工和同时投入运行的“三同时”原则，为环保措施的落实及该工程竣工环保验收提供依据。

环境保护工作纳入工程招投标工作中，成立了项目环境保护工作领导小组，成员有施工队负责人、监理公司总监及相关技术人员等。施工单位在施工时按照制定的环境保护实施办法开展环境保护工作。工程环境监理并入工程监理工作范围之中。

施工时在醒目位置设置一图（平面布置图）三牌（质量保证、安全警示、文明施工管理牌）。材料分类堆放，标识清楚；施工人员及管理人员挂牌上岗；文明施工，防止野蛮作业；运输中可能产生粉尘的车辆密闭，防止粉尘飞落，运输过程不掉渣、不污染；教育职工遵守法律、法规和规章制度，杜绝违法现象。

2、营运期

为加强本项目环境保护工作的领导，建设单位成立了“环境保护工作领导小组”，公司设置了环境管理机构，从管理制度和程序上保证了营运期环境保护相关工作的开展，统一意协调、领导全线环保工作，通过定期例会和不定期专题会议的形式，着重对沿线环保工作以及突发情况进行监督处理。质量安全环保部的工作内容包括：

①贯彻执行国家环保有关法规、政策；

②收集与道路建设环保有关的地方法规和制度，并认真研究做好本项目相关制度和规定；

③按《建设项目环境保护条例》要求开展项目环境影响评价、监理和验收工作；

④负责根据国家《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，提出项目的环保验收工作方案；

⑤负责环保监测计划实施工作；负责项目日常环境管理及与环保部门的沟通。

⑥若项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新编制环评报告表并报相应环保部门审批。

⑦若发现运行过程中产生不符合经审批的环境影响报告表的情形的，应组织环境影响后评价，采取改进措施，并报环保部门备案。

	环境监测能力建设情况 
环境影响报告表中未提出监测能力建设。 
区域内有四川省德阳生态环境监测中心站、德阳市旌阳生态环境监测站和社会监测机构能提供快速、准确、优质服务，能满足单位环境监测的需要。

	环境影响报告表中提出的监测计划及落实情况

本项目环境影响报告表中未对运营期提出监测计划，为了解本项目投运后地表水环境质量，本次验收对地表水质量开展了现状监测工作。

根据建设单位提交的资料反映，在本项目的施工期间没有发生环境污染事故。地方环保主管部门、其它政府机构反映未接到相关的环保投诉。

	环境管理状况分析与建议

经过调查核实，施工期及运营期环境管理状况较好，设置了环境管理机构，制定了相应的环境管理工作程序，配备了相应的环境管理人员，认真落实了国家环保有关法规、政策，基本实施了评价文件及其批复提出的环保措施，在竣工前期护坡绿化未完善，有少量的垃圾未清理，于竣工后期调查期间进行了清理和治理，因此环境管理状况与环评文件基本相符，未引起环境问题及纠纷。



调查结论与建议                                             表十

	一、调查结论与建议

通过对有关技术文件、报告的分析，对德阳市德阳市青衣江路水闸工程（城市水生态环保项目）环境状况调查、工程环保执行情况、施工期环境保护措施的重点调查，以及对水、气、声污染源和生态影响的调查结果分析与评价，从环保的角度对德阳市德阳市青衣江路水闸工程（城市水生态环保项目）得出如下调查结论和建议。

结论

工程概况

青衣江路水闸位于四川省德阳市青衣江路青衣江大桥下游130m处，该工程系城市水景观工程。水闸正常蓄水位494.00m，回水至绵远河大桥下游约50m处，回水长度4.3km。

水库正常蓄水位494.00m，枢纽建筑物主要由上游铺盖、挡水闸段及下游消能防冲设施等组成。闸顶轴线长333.3m，共设置闸门21孔，单孔宽度12m，从左至右共分为9个坝段：左岸挡水坝段，1-21#泄洪闸坝段（共分为7个坝段），右岸挡水坝段。上游铺盖顺水流方向长10m、宽301m，顶面高程491.00m，结合闸室分缝共分为7段。泄洪闸共设21孔，坝顶高程497.40m，最大坝高9.40m，闸室顺水流方向长14.50m。闸室段采用不带胸墙的平底宽顶堰，闸门尺寸为12.0m×3.5m（宽×高）。工作闸门为露顶式平板钢闸门，采用升卧式启闭，由坝顶2×250kN固定式卷扬机操作。挡水坝段坝型为重力坝，其中左岸挡水坝段长14.50m，右岸挡水坝段长21.00m，坝顶高程497.4m，上游临水面为1.00m混凝土挡墙，墙后砂卵石碾压回填至高程497.40m，与岸边公路相接；下游坝坡1.25，坡面为40cm浆砌石护坡，起坡点高程488.50m，坡脚抛填大块石防冲。消力池顺水流方向长20.0m，池底高程489.50m，出口高程491.00m，池深1.50m。为防止下游河床冲刷，在护坦出口下游设置抛填大块石防冲槽进行保护。槽底宽1.0m、深5.0m、为上下游边坡1:2的梯形断面，槽长9m，宽至河床两侧岸坡。

2015年8月5日，德阳市生态环境局下发了关于德阳市水务局德阳市青衣江路水闸《环境影响报告表》的批复（德环审批[2015]93号）。2021年6月动工建设；2024年4月工程完工；2024年7月工程初步运营。按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无须申请排污许可证。

项目工程实际建设内容及规模与环评阶段基本一致。建设中未设置危废暂存间，项目运营期产生的废机油、废含油棉纱手套等由设备维修单位立即带走交资质单位处理，不在现场存放。其余环境保护措施严格按照环评文件及批复落实。

项目实际总投资为总投资13038.33万元，实际环保投资75.72万元（占总投资比例约0.58%）。试运营期间各项工作运行稳定，各环保措施已落实，项目具备环境保护验收条件。

2、环境保护措施落实情况

本工程施工期间环评报告表和批复意见中的各项环保措施大体得到落实，项目施工结束后，临时占地进行了复绿，施工期和试运营期均未发生环境污染事故，地方生态环境主管部门等未接到关环保投诉。建设单位在工程建设期间基本贯彻了环境保护“三同时”制度，在施工过程中，执行了环评报告表及有关部门的批复意见，基本落实了环评及其批复中的环境保护措施。

3、施工期环境影响

建设单位针对施工期环境影响采取了相应的防治措施，严格执行“三同时”制度，施工期间未发生居民投诉事件。施工完毕后对临时占地进行了恢复，并对堤防沿线进行了绿化，对区域生态环境起到一定改善作用。

4、营运期环境影响

本项目运行期不设洗手间，营运期内没有生活污水产生。巡视管理人员使用附近已建污水处理设施处理后进污水处理厂处理，对周围水环境影响不大；设备维修时产生的废机油、废含油棉纱手套由维修单位立即带走交资质单位处理，不在场内存放。项目完工后周边及施工临时用地做好了绿化，经监测，项目运行期噪声对周边环境影响甚微，不改变区域声环境现状。

5、生态环境影响

项目所在区域内为城市生态系统，项目永久占地和临时占地均位于绿化用地内，不新增用地。项目用地范围内无珍稀濒危动植物种类、国家及地方保护动植物种类，对边环境影响小。

6、社会环境影响调查结论

工程施工期间不涉及居民拆迁安置。总的来看，工程通过采取各类措施保护生态环境、水环境、声环境及交通环境，避免了环境污染、交通阻塞带来的社会问题，且项目具有正效益，建成后将大大提升城市防洪排涝能力。

7、环境管理情况

工程施工期间，委托工程监理公司，对工程建设现场监督，四川腾升建设工程项目管理有限公司负责对该工程的监管，组织相关人员到现场督促检查工程建设情况、环保措施落实情况。实际施工建设中均按要求执行。

试运营期间环境管理工作由德阳市旌湖水闸事务中心统一管理，并安排专人对项目环保档案资料（如环评文件、环评批复、水土保持方案等）分类进行统一管理，以备查用，符合环境保护档案管理要求。

8、公众意见及投诉情况
调查结果表明，项目建设得到了当地公众的普遍支持，有利于当地经济发展，改善了交通条件。建设期间无环保投诉。

9、验收调查结论

德阳市青衣江路水闸工程的建设符合德阳市总体规划要求。从环境保护角度分析，工程在施工期和试运营期采取的生态保护及污染防治措施有效可行，有效地减缓了工程建设导致的环境影响，工程建设、试运行未改变该区域各环境要素的功能类别，项目未发生重大变动，已具备建设项目竣工环境保护验收条件。综合以上情况，根据国家生态环境部关于建设项目竣工环境保护验收的规定，建议通过项目竣工环境保护验收。主要体现在生态效益和社会效益方面。可见工程的实施对农村经济乃至国民经济的发展都有积极的促进作用。工程建成后，在工程与环境措施的共同作用下，将会促进区域生态环境的良性发展。




